| PHÒNG GD VÀ ĐT THĂNG BÌNH TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số : .........../KH-CVA | Bình Sa, ngày 08 tháng 3 năm 2018 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường

và đón Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia

Kính gởi :

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

- UBND xã Bình Sa.

Thực hiện theo phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Chu Văn An;

Được sự cho phép của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thăng Bình, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình Sa về việc tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường và đón Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

Trường THCS Chu Văn An lập kế hoạch cụ thể như sau :

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổ chức kỉ niệm 40 năm thành lập trường nhằm ôn lại lịch sử truyền thống đầy gian khổ, khó khăn nhưng cũng thật tự hào của trường Phổ thông cơ sở Bình Sa (nay là trường THCS Chu Văn An) trong 40 năm xây dựng và trường thành.

- Lễ kỉ niệm và đón Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia nhằm biểu dương và ghi nhận sự đóng góp đầy tâm huyết của các thế hệ Cán bộ quản lý, Nhà giáo, các tập thể, cá nhân cho sự phát triển của nhà trường đến hôm nay.

- Đây cũng là dịp để nhà trường bày tỏ lòng biết ơn đến cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cấp, các ngành, các đoàn thể, cựu học sinh, những người con của quê hương sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc và toàn thể nhân dân xã Bình Sa đã quan tâm giúp đỡ cho nhà trường trong suốt 40 năm qua.

- Lễ kỉ niệm cũng là dịp các thế hệ Nhà giáo, cựu học sinh về thăm trường, thăm Thầy cô, bạn bè và quê hương sau bao nhiêu xa cách; đồng thời tiếp tục giáo dục truyền thống nhà trường, quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay; tiếp tục phát huy những thành tích đạt được nhà trường cần phải đẩy mạnh công tác Dạy – Học trong thời kì đổi mới Giáo dục của nước nhà.

II. NỘI DUNG

Phần thứ nhất : Lễ đón Bằng công nhận trường THCS Đạt chuẩn quốc gia.

1. Tham mưu với UBND huyện và Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về kế hoạch tổ chức trao Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

2. Xây dựng nội dung chương trình Lễ đón Bằng công nhận: Tham mưu với lãnh đạo địa phương tham dự, cử cán bộ thông qua chương trình, đọc Quyết định và trao Bằng ( nếu được sự ủy quyền của UBND huyện )

3. Nhà trường thông qua báo cáo vắn tắt quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

4. Cử đạị diện nhận Bằng công nhận và đáp từ.

Phần thứ hai : Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường

1. Nhà trường tham mưu với Phòng GDĐT huyện Thăng Bình, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình Sa xin chủ trương thống nhất chủ trương cho phép tổ chức lễ; Tham mưu, Đảng ủy, UBND xã Bình Sa phân công lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể cùng tham gia, phối hợp và giúp đỡ nhà trường tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường; tạo điều kiện cho nhà trường mượn cơ sở vật chất, bàn ghế và khu vực để xe cho đại biểu, khách mời, cựu giáo viên và học sinh về tham dự lễ.

2. Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ lễ kỉ niệm 40 năm.

3. Kế hoạch cụ thể :

3.1. Thành lập Ban tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm và đón bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

3.2 . Thành lập các tiểu ban

a) Tiểu ban tuyên truyền và giáo dục truyền thống :

- Thông qua các cựu giáo chức và học sinh viết bài và các tư liệu, hình ảnh về trường gởi cho Ban tỏ chức để làm kỉ yếu lưu niệm (từ ngày 05/3/2018 đến ngày 20/3/2018): Nội dung bài viết phản ánh trung thực về lịch sử nhà trường trong 40 năm; thành tích các thế hệ học sinh đạt được; các học vị, danh hiệu được phong tặng...

- Bổ sung tư liệu cho phòng Truyền thống của nhà trường nhằm làm nơi giáo dục truyền thống và tham quan học tập của Cán bộ quản lý, Nhà giáo và các thế hệ học sinh.

- Làm thư ngỏ; giấy mời gởi Các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cựu học sinh ...

b) Tiểu ban nội dung :

- Phụ trách là Tập kỉ yếu lưu niệm ( 40 năm thành lập trường).

- Tặng phẩm lưu niệm cho Thầy cô giáo cũ và đại diện thế hệ cựu học sinh.

- Xây dựng chương trình Hội trại kỉ niệm 40 năm thành lập trường và đón Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

- Xây dựng kịch bản Lễ kỉ niệm 40 năm :

+ Chương trình văn nghệ chào mừng

+ Chương trình lễ kỉ niệm

- Chương trình gặp mặt giữa các thế hệ nhà giáo, cựu học sinh; tham quan CSVC và trại của học sinh.

c) Tiểu ban Đời sống – Tài chính

- Đón khách: Chuẩn bị lễ tân, bàn đón tiếp đại biểu

- Chuẩn bị cơm trưa thân mật.

- Vận động mọi nguồn tài chính để lo đủ cho lễ hội một cách chặt chẽ, tiết kiệm.

d) Tiểu ban an ninh trật tự cho Hội trại và Lễ kỉ niệm 40 năm

- Tiểu ban an ninh xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND xã Bình Sa xin hỗ trợ lực lượng Công an và Xã đội bảo vệ trong hai ngày 30/4/2018 và 01/5/2018.

- Hội trại 30/4 : Khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 30/4/2018 và từ 19 giờ đến 22 giờ tổ chức biểu diễn văn nghệ.

- Lễ kỉ niệm tổ chức lúc 7 giờ 30 ngày 01/5/2018

e) Tiểu ban Hình thức – Âm thanh, ánh sáng

- Địa điểm tổ chức : Sân trường THCS Chu Văn An. (Mượn sân UBND xã Bình Sa để xe cho đại biểu về thăm dự ).

- Ban hình thức : Trang trí panô, áp phích, làm sân khấu, hội trường, cổng chào ...

+ Tham khảo làm ma két, logo, các biểu tượng tuyên truyền.

- Hợp đồng làm sân khấu, rạp che nắng, âm thanh phục vụ văn nghệ và lễ

- Chuẩn bị tốt điện phục vụ lễ và văn nghệ.

4. Ban liên lạc cựu học sinh

- Nhà trường cử giáo viên gặp mặt các khóa học sinh cũ để báo cáo tình hình nhà trường và bàn kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với thế hệ cựu học sinh trong việc tổ chức lễ kỉ niệm.

- Thu thập thông tin về cựu học sinh: Danh sách, Địa chỉ, đơn vị công tác, các hình ảnh tư liệu, các bài viết  ... để làm kỉ yếu và bổ sung vào phòng truyền thống của nhà trường.

III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Triển khai kế hoạch từ tháng 9/2017: Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trọng tâm xây dựng thành công trường THCS Chu Văn An đạt chuẩn quốc gia và tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường.

2. Từ tháng 10/2017 đến tháng 11/2017: Tập trung hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

3. Từ tháng 12/2017 đến tháng 01/2018: Triển khai kế hoạch Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường

4. Từ tháng 02/2018 đến tháng 04/2018 : Thành lập các ban, tham mưu các cấp chủ trương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức.

5. Tuyên truyền: Thông qua Kênh: Đài truyền thanh xã Bình Sa, đài truyền hình VTV1, VTV 8, QRT, DRT để thông báo rộng rãi đến toàn thể Cán bộ quản lý, Nhà giáo, học sinh về tham dự Lễ kỉ niệm.

6. Địa điểm tổ chức : Sân trường THCS Chu Văn An – Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam .

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm của trường THCS Chu Văn An.

Nơi nhận :						  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT Thăng Bình;

- UBND xã Bình Sa;

- Lưu VP.

Phạm Hoàng Liên